## 2月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -40 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-04-15 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-01-24 | 4 | 星期二
2017-01-25 | 4 | 星期三
2017-01-26 | 4 | 星期四
2017-01-27 | 4 | 星期五
2017-01-28 | 4 | 星期六
2017-01-29 | 5 | 星期日
2017-01-30 | 5 | 星期一
2017-01-31 | 5 | 星期二
2017-02-01 | 5 | 星期三
2017-02-02 | 5 | 星期四
2017-02-03 | 5 | 星期五 | 第一天班
2017-02-04 | 5 | 星期六 |  |  | 学习git
2017-02-05 | 6 | 星期日 |  |  | 学习统计学
2017-02-06 | 6 | 星期一 | 看精算师报名时间 |  | 上午开会，下午写文档
2017-02-07 | 6 | 星期二 |  |  | 讨论文档
2017-02-08 | 6 | 星期三 |  | 个人网站上线连接成功！ | 下午写文档
2017-02-09 | 6 | 星期四 |  | 整理百度云中的照片 | 上午开会，下午写数据需求文档
2017-02-10 | 6 | 星期五
2017-02-11 | 6 | 星期六
2017-02-12 | 7 | 星期日
2017-02-13 | 7 | 星期一
2017-02-14 | 7 | 星期二
2017-02-15 | 7 | 星期三
2017-02-16 | 7 | 星期四 |  |  | learning how to learn：week2
2017-02-17 | 7 | 星期五
2017-02-18 | 7 | 星期六
2017-02-19 | 8 | 星期日 |  |  | learning how to learn:week4(全部完成) 整理笔记：数学
2017-02-20 | 8 | 星期一
2017-02-21 | 8 | 星期二 |  |  | a1. 数学分析刷了10页 a2. Coursera之真格创业完成了1.4
2017-02-22 | 8 | 星期三
2017-02-23 |  |  |  |  | BP神经网络
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])

## 3月
每天10页分析 50道精算师
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -40 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-04-15 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-02-24 | 8 | 星期五 |  |  | BP神经网络
2017-02-25 | 8 | 星期六 |  |  | 睡
2017-02-26 | 9 | 星期日 |  |  | 玩
2017-02-27 | 9 | 星期一 | 课程 | Fu FB trading Basic I
2017-02-28 | 9 | 星期二
2017-03-01 | 9 | 星期三
2017-03-02 | 9 | 星期四
2017-03-03 | 9 | 星期五 | 课程 | LD BK trading Basic I
2017-03-04 | 9 | 星期六
2017-03-05 | 10 | 星期日 |  |  | 金融数学1章完成！
2017-03-06 | 10 | 星期一 | 课程 | J FB trading Basic II
2017-03-07 | 10 | 星期二
2017-03-08 | 10 | 星期三 |  | pandas
2017-03-09 | 10 | 星期四 |  | 上午讲神经网络，下午学了pandas
2017-03-10 | 10 | 星期五 | 下午课程 | Biggie BK trading Basic II
2017-03-11 | 10 | 星期六 |  | 13:00~17:00百度技术分享
2017-03-12 | 11 | 星期日
2017-03-13 | 11 | 星期一 | 课程 | Sergio FB Team News Collecting and Usage | 金融数学2章，108题完成！
2017-03-14 | 11 | 星期二 |  |  | 金融数学教材3章，完成！
2017-03-15 | 11 | 星期三
2017-03-16 | 11 | 星期四 |  |  | 金融数学习题3章，56题完成！
2017-03-17 | 11 | 星期五 | 课程 | Peter BK trading Basic III
2017-03-18 | 11 | 星期六 |  |  | 金融数学4章，完成
2017-03-19 | 12 | 星期日
2017-03-20 | 12 | 星期一 | 课程 | Leon Reading the MKT of FB
2017-03-21 | 12 | 星期二
2017-03-22 | 12 | 星期三 |  |  | 金融数学4章习题，完成！
2017-03-23 | 12 | 星期四
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])

## 4月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -40 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-04-15 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-03-24 | 12 | 星期五 | 课程 | Frey BK Analysis Reports
2017-03-25 | 12 | 星期六 | 百度技术分享：地图 |  | 金融数学5章，完成！
2017-03-26 | 13 | 星期日 |  |  | 睡了1天
2017-03-27 | 13 | 星期一 |  |  | 金融数学5章习题，40道
2017-03-28 | 13 | 星期二 |  |  | 金融数学5章习题，剩4道，做到凌晨
2017-03-29 | 13 | 星期三 |  |  | 金融数学5章习题，剩的4道，一道都不会!
2017-03-30 | 13 | 星期四
2017-03-31 | 13 | 星期五
2017-04-01 | 13 | 星期六 | CDA II Python
2017-04-02 | 14 | 星期日 | Python
2017-04-03 | 14 | 星期一
2017-04-04 | 14 | 星期二
2017-04-05 | 14 | 星期三 |  | 打印准考证 | 弃考
2017-04-06 | 14 | 星期四 | 体彩技术大会
2017-04-07 | 14 | 星期五 | 体彩技术大会
2017-04-08 | 14 | 星期六 | Python
2017-04-09 | 15 | 星期日 | Python
2017-04-10 | 15 | 星期一 | 井冈山 | 看完python数据分析np
2017-04-11 | 15 | 星期二 | 井冈山 | echarts总结
2017-04-12 | 15 | 星期三 | 井冈山 | 如果上课时能偷玩电脑，那么学完pandas包
2017-04-13 | 15 | 星期四 | 井冈山 | 如果不能，看完2本书
2017-04-14 | 15 | 星期五 |  | 总结之前的CDA课程
2017-04-15 | 15 | 星期六 | Python | 下午金融数学
2017-04-16 | 16 | 星期日 | Python | 下午会计财务
2017-04-17 | 16 | 星期一
2017-04-18 | 16 | 星期二
2017-04-19 | 16 | 星期三
2017-04-20 | 16 | 星期四
2017-04-21 | 16 | 星期五
2017-04-22 | 16 | 星期六
2017-04-23
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 5月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -40 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-04-15 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-04-24 | 17 | 星期一
2017-04-25 | 17 | 星期二
2017-04-26 | 17 | 星期三
2017-04-27 | 17 | 星期四
2017-04-28 | 17 | 星期五 | 体检
2017-04-29 | 17 | 星期六
2017-04-30 | 18 | 星期日
2017-05-01 | 18 | 星期一 |  |  | 做网站
2017-05-02 | 18 | 星期二 |  |  | 做网站
2017-05-03 | 18 | 星期三 |  |  | 做网站
2017-05-04 | 18 | 星期四 |  |  | 学习内部历史成果
2017-05-05 | 18 | 星期五 | ？总局中心体育比赛 |  | 学习内部历史成果
2017-05-06 | 18 | 星期六 |  |  | 学习内部历史成果
2017-05-07 | 19 | 星期日 |  |  | 学习内部历史成果，晚上休息
2017-05-08 | 19 | 星期一 | 下午3点113党会 |  | 演讲的力量看完
2017-05-09 | 19 | 星期二
2017-05-10 | 19 | 星期三
2017-05-11 | 19 | 星期四
2017-05-12 | 19 | 星期五
2017-05-13 | 19 | 星期六 | 看《人民的名义》
2017-05-14 | 20 | 星期日 | 看《人民的名义》（完成）
2017-05-15 | 20 | 星期一
2017-05-16 | 20 | 星期二 | 项目 | 学道德经MOOC
2017-05-17 | 20 | 星期三 | 项目（效率低） | 白天学道德经MOOC
2017-05-18 | 20 | 星期四 |  | 道德经MOOC学完
2017-05-19 | 20 | 星期五
2017-05-20 | 20 | 星期六
2017-05-21 | 21 | 星期日
2017-05-22 | 21 | 星期一 | 看了优矿（日后读文档） 看了ROC，并写了blog 学习决策树
2017-05-23 | 21 | 星期二 | 学习决策树（完成）
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 7月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-06-24 | 25 | 星期六 | CDAII考试
2017-06-25 | 26 | 星期日 | CDAII考试
2017-06-26 | 26 | 星期一
2017-06-27 | 26 | 星期二
2017-06-28 | 26 | 星期三
2017-06-29 | 26 | 星期四
2017-06-30 | 26 | 星期五
2017-07-01 | 26 | 星期六
2017-07-02 | 27 | 星期日
2017-07-03 | 27 | 星期一
2017-07-04 | 27 | 星期二
2017-07-05 | 27 | 星期三
2017-07-06 | 27 | 星期四
2017-07-07 | 27 | 星期五
2017-07-08 | 27 | 星期六
2017-07-09 | 28 | 星期日
2017-07-10 | 28 | 星期一
2017-07-11 | 28 | 星期二
2017-07-12 | 28 | 星期三
2017-07-13 | 28 | 星期四
2017-07-14 | 28 | 星期五
2017-07-15 | 28 | 星期六
2017-07-16 | 29 | 星期日
2017-07-17 | 29 | 星期一
2017-07-18 | 29 | 星期二
2017-07-19 | 29 | 星期三
2017-07-20 | 29 | 星期四
2017-07-21 | 29 | 星期五
2017-07-22 | 29 | 星期六
2017-07-23 | 30 | 星期日
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 8月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-07-24 | 30 | 星期一 | CDAII
2017-07-25 | 30 | 星期二 | CDAII
2017-07-26 | 30 | 星期三
2017-07-27 | 30 | 星期四
2017-07-28 | 30 | 星期五
2017-07-29 | 30 | 星期六
2017-07-30 | 31 | 星期日
2017-07-31 | 31 | 星期一
2017-08-01 | 31 | 星期二
2017-08-02 | 31 | 星期三
2017-08-03 | 31 | 星期四
2017-08-04 | 31 | 星期五
2017-08-05 | 31 | 星期六
2017-08-06 | 32 | 星期日
2017-08-07 | 32 | 星期一
2017-08-08 | 32 | 星期二
2017-08-09 | 32 | 星期三
2017-08-10 | 32 | 星期四
2017-08-11 | 32 | 星期五
2017-08-12 | 32 | 星期六
2017-08-13 | 33 | 星期日
2017-08-14 | 33 | 星期一
2017-08-15 | 33 | 星期二
2017-08-16 | 33 | 星期三
2017-08-17 | 33 | 星期四
2017-08-18 | 33 | 星期五
2017-08-19 | 33 | 星期六
2017-08-20 | 34 | 星期日
2017-08-21 | 34 | 星期一
2017-08-22 | 34 | 星期二
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 9月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-08-24 | 34 | 星期四 | CDAII
2017-08-25 | 34 | 星期五 | CDAII
2017-08-26 | 34 | 星期六
2017-08-27 | 35 | 星期日
2017-08-28 | 35 | 星期一
2017-08-29 | 35 | 星期二
2017-08-30 | 35 | 星期三
2017-08-31 | 35 | 星期四
2017-09-01 | 35 | 星期五
2017-09-02 | 35 | 星期六
2017-09-03 | 36 | 星期日
2017-09-04 | 36 | 星期一
2017-09-05 | 36 | 星期二
2017-09-06 | 36 | 星期三
2017-09-07 | 36 | 星期四
2017-09-08 | 36 | 星期五
2017-09-09 | 36 | 星期六
2017-09-10 | 37 | 星期日
2017-09-11 | 37 | 星期一
2017-09-12 | 37 | 星期二
2017-09-13 | 37 | 星期三
2017-09-14 | 37 | 星期四
2017-09-15 | 37 | 星期五
2017-09-16 | 37 | 星期六
2017-09-17 | 38 | 星期日
2017-09-18 | 38 | 星期一
2017-09-19 | 38 | 星期二
2017-09-20 | 38 | 星期三
2017-09-21 | 38 | 星期四
2017-09-22 | 38 | 星期五
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 10月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-09-24 | 39 | 星期日 | CDAII
2017-09-25 | 39 | 星期一 | CDAII
2017-09-26 | 39 | 星期二
2017-09-27 | 39 | 星期三
2017-09-28 | 39 | 星期四
2017-09-29 | 39 | 星期五
2017-09-30 | 39 | 星期六
2017-10-01 | 40 | 星期日
2017-10-02 | 40 | 星期一
2017-10-03 | 40 | 星期二
2017-10-04 | 40 | 星期三
2017-10-05 | 40 | 星期四
2017-10-06 | 40 | 星期五
2017-10-07 | 40 | 星期六
2017-10-08 | 41 | 星期日
2017-10-09 | 41 | 星期一
2017-10-10 | 41 | 星期二
2017-10-11 | 41 | 星期三
2017-10-12 | 41 | 星期四
2017-10-13 | 41 | 星期五
2017-10-14 | 41 | 星期六
2017-10-15 | 42 | 星期日
2017-10-16 | 42 | 星期一
2017-10-17 | 42 | 星期二
2017-10-18 | 42 | 星期三
2017-10-19 | 42 | 星期四
2017-10-20 | 42 | 星期五
2017-10-21 | 42 | 星期六
2017-10-22 | 43 | 星期日
2017-10-23 | 43 | 星期一
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 11月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-10-24 | 43 | 星期二 | CDAII
2017-10-25 | 43 | 星期三 | CDAII
2017-10-26 | 43 | 星期四
2017-10-27 | 43 | 星期五
2017-10-28 | 43 | 星期六
2017-10-29 | 44 | 星期日
2017-10-30 | 44 | 星期一
2017-10-31 | 44 | 星期二
2017-11-01 | 44 | 星期三
2017-11-02 | 44 | 星期四
2017-11-03 | 44 | 星期五
2017-11-04 | 44 | 星期六
2017-11-05 | 45 | 星期日
2017-11-06 | 45 | 星期一
2017-11-07 | 45 | 星期二
2017-11-08 | 45 | 星期三
2017-11-09 | 45 | 星期四
2017-11-10 | 45 | 星期五
2017-11-11 | 45 | 星期六
2017-11-12 | 46 | 星期日
2017-11-13 | 46 | 星期一
2017-11-14 | 46 | 星期二
2017-11-15 | 46 | 星期三
2017-11-16 | 46 | 星期四
2017-11-17 | 46 | 星期五
2017-11-18 | 46 | 星期六
2017-11-19 | 47 | 星期日
2017-11-20 | 47 | 星期一
2017-11-21 | 47 | 星期二
2017-11-22 | 47 | 星期三
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 6月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 数学 | 计算机
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -40 | 126
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-04-15 | 2017-09-28
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-05-24 | 21 | 星期三 | 项目
2017-05-25 | 21 | 星期四 | 计算机组成
2017-05-26 | 21 | 星期五
2017-05-27 | 21 | 星期六
2017-05-28 | 22 | 星期日
2017-05-29 | 22 | 星期一
2017-05-30 | 22 | 星期二
2017-05-31 | 22 | 星期三
2017-06-01 | 22 | 星期四
2017-06-02 | 22 | 星期五
2017-06-03 | 22 | 星期六
2017-06-04 | 23 | 星期日
2017-06-05 | 23 | 星期一 | CDA报名截止 http://exam.cda.cn/?utm_source=edm&utm_keyword=cda_exam&utm_person=dabing
2017-06-06 | 23 | 星期二
2017-06-07 | 23 | 星期三
2017-06-08 | 23 | 星期四 | SAS北京万达索菲特大饭店
2017-06-09 | 23 | 星期五
2017-06-10 | 23 | 星期六
2017-06-11 | 24 | 星期日
2017-06-12 | 24 | 星期一 | 真格基金开课
2017-06-13 | 24 | 星期二
2017-06-14 | 24 | 星期三
2017-06-15 | 24 | 星期四
2017-06-16 | 24 | 星期五
2017-06-17 | 24 | 星期六
2017-06-18 | 25 | 星期日
2017-06-19 | 25 | 星期一
2017-06-20 | 25 | 星期二
2017-06-21 | 25 | 星期三
2017-06-22 | 25 | 星期四
2017-06-23 | 25 | 星期五
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 12月
日期 |  |  | 2017-05-25 | 三年之期 | 未完成的总任务工期 | 精算师1次 | 精算师2次 | 总工期
时间 |  |  | 19:53 | 701 | 971.7886 | -118 | 126 | 1101
|  |  |  | 2019-04-26 | 2020-01-21 18:56 | 2017-01-27 | 2017-09-28 | 2017-01-01 | (开始计时时间)
日期 | 周数 | 星期 | 日程 | 任务 | 完成情况(学习) | 完成情况(工作)
2017-11-24 | 47 | 星期五 | CDAII
2017-11-25 | 47 | 星期六 | CDAII
2017-11-26 | 48 | 星期日
2017-11-27 | 48 | 星期一
2017-11-28 | 48 | 星期二
2017-11-29 | 48 | 星期三
2017-11-30 | 48 | 星期四
2017-12-01 | 48 | 星期五
2017-12-02 | 48 | 星期六
2017-12-03 | 49 | 星期日
2017-12-04 | 49 | 星期一
2017-12-05 | 49 | 星期二
2017-12-06 | 49 | 星期三
2017-12-07 | 49 | 星期四
2017-12-08 | 49 | 星期五
2017-12-09 | 49 | 星期六
2017-12-10 | 50 | 星期日
2017-12-11 | 50 | 星期一
2017-12-12 | 50 | 星期二
2017-12-13 | 50 | 星期三
2017-12-14 | 50 | 星期四
2017-12-15 | 50 | 星期五
2017-12-16 | 50 | 星期六
2017-12-17 | 51 | 星期日
2017-12-18 | 51 | 星期一
2017-12-19 | 51 | 星期二
2017-12-20 | 51 | 星期三
2017-12-21 | 51 | 星期四 | 去腾讯云抢域名：guofei.me
2017-12-22 | 51 | 星期五
2017-12-23 | 51 | 星期六
2017-12-24 | 52 | 星期日
Formulas:
周数 = WEEKNUM([日期])
日期 = [日期, row above]+1

## 任务分解
| 总共 | 已完成 | 剩余（百分比） | 备注
精算师数学1 | 93 | 55 | 0.5914 | 计划20天内完成，每天50题
精算师数学2 | 105 | 30 | 0.28571
精算师数学3 | 100 | 43 | 0.43
精算师数学4 | 28 | 0 | 0
精算师数学5 | 79 | 0 | 0
精算师数学6 | 86 | 0 | 0
精算师数学7 | 70 | 0 | 0
精算师数学8 | 62 | 0 | 0
精算师数学9 | 67 | 0 | 0
精算师数学10 | 10 | 0 | 0
精算师数学11 | 72 | 0 | 0
精算师数学12 | 15 | 0 | 0
0.16264
金融数学1 | 83 | 83 | 1 | 4.5小时做了45题
金融数学2 | 108 | 108 | 1
金融数学3 | 56 | 56 | 1
金融数学4 | 77 | 77 | 1
金融数学5 | 71 | 66 | 0.92958 | 暂停，因为井冈山和CDA项目的影响
金融数学6 | 85 | 0 | 0
金融数学7 | 8 | 0 | 0
金融数学8 | 99 | 0 | 0
金融数学9 | 25 | 0 | 0
金融数学10 | 100 | 0 | 0
金融数学11 | 85 | 0 | 0
0.48934
Python数据分析
| numpy |  | 1
scipy
| sympy | 符号计算
matplotlib
traits
| traitsUI | 用户界面
| chaco | 交互式图表
| TVTK | 数据三维可视化
| Mayavi | 更方便的可视化
| Vpython | 3D动画
| OpenCV | 计算机视觉
。。。
| pandas |  | 1
sklearn
高数 | 134 | 209 | 0.64115
神经网络 | 2本书
深度学习
Json | P91
P101
CDAII
微信小程序
操作系统MOOC1 | 0.2 | 0.2 | 1
操作系统MOOC2 | 1.4 | 1.4 | 1
操作系统MOOC3 | 3.8167 | 3.8167 | 1
操作系统MOOC4 | 1.75 | 1.75 | 1
操作系统MOOC5 | 1.8 | 1.8 | 1
操作系统MOOC6 | 1.5833 | 1.5833 | 1
操作系统MOOC7 | 1.7833 | 1.7833 | 1
操作系统MOOC8 | 1.9167 | 0 | 0
操作系统MOOC9 | 1.5833 | 0 | 0
操作系统MOOC10 | 1.7167 | 0 | 0
操作系统MOOC11 | 2.8333 | 0 | 0
0.60507

## 学习任务
序号 | 任务名称 | 工期 | 已完成进度 | 剩余工期 | Key | 971.7886
5 | 计算组成 | 25 | 0.60507 | 9.8733 | MOOC
6 | 操作系统 | 25 | 0 | 25 | MOOC
12 | 基础算法 | 10 | 0 | 10 | 笔记&blog
16 | 初等最优化- 理论部分 | 15 | 0 | 15
17 | 初等最优化- 代码实现 | 15 | 0 | 15
18 | 初等最优化 -敏感度分析 | 15 | 0 | 15
20 | 遗传算法 | 3 | 0 | 3
21 | 粒子群 | 3 | 0 | 3
22 | 免疫 | 7 | 0 | 7
23 | 鱼群 | 10 | 0 | 10
24 | 模拟退火 | 10 | 0 | 10
25 | 蚁群 | 10 | 0.3 | 7
27 | 神经网络(MOOC hitton 教程) | 112 | 0.25 | 84
28 | SVM | 15 | 0 | 15
30 | 广义回归 | 10 | 0 | 10
31 | 时域模型 | 15 | 0 | 15
32 | 频域模型 | 15 | 0 | 15
| 精算师数学 | 20 | 0.16264 | 16.7471
| 精算师金融数学 | 40 | 0.48934 | 20.4266
| 精算师会计 | 40 | 0 | 40
| 精算师精算管理 | 40 | 0 | 40
| 精算师精算模型 | 40 | 0 | 40
| 精算师寿险 | 40 | 0 | 40
| 精算师非寿险 | 40 | 0 | 40
42 | 分析 | 20 | 0.51292 | 9.7416 | 205页习题集
43 | 代数 | 20 | 0.1 | 18
44 | 几何 | 10 | 0 | 10
46 | 复分析 | 30 | 0 | 30
47 | 常微分方程 | 30 | 0 | 30
48 | 数理方程 | 26 | 0 | 26
49 | 偏微分方程 | 30 | 0 | 30
50 | 实分析 | 30 | 0 | 30
52 | 拓扑学 | 30 | 0 | 30
53 | 微分几何 | 30 | 0 | 30
55 | 泛函分析 | 30 | 0 | 30
56 | 抽象代数 | 30 | 0 | 30
58 | 时间序列 | 30 | 0 | 30
59 | 随机过程 | 30 | 0 | 30
61 | 逻辑学 | 10 | 0 | 10
62 | 逻辑写作 | 20 | 0 | 20
| 回归分析 | 20 | 0 | 20
| 实验设计 | 20 | 0 | 20
| 统计预测 | 20 | 0 | 20
| Python科学计算 | 60 | 0.8 | 12 | Python 学好基础技能，以后在项目中锻炼
python教材
Tkinter
MOOC-Python（目的是学架构，学Python的英文交流）

## 列表
指标日 | 指标值 | 累积效率指标： | 0.48108 | 剩余工期： | 971.7886
2017-02-04 | 0.1
2017-02-05 | 0.6314
2017-02-06 | 0.6314
2017-02-07 | 0.6314
2017-02-08 | 3.6314
2017-02-09 | 4.6314
2017-02-10 | 4.6314
2017-02-11 | 4.6314
2017-02-12 | 7.6314
2017-02-13 | 7.6314
2017-02-14 | 7.6314
2017-02-15 | 7.6314
2017-02-16 | 7.6314
2017-02-17 | 12.6314
2017-02-18 | 13.6314
2017-02-19 | 14.6314
2017-02-20 | 14.6314
2017-02-21 | 9.9729
2017-02-22 | 42.72
2017-02-23 | 43.72
2017-02-24 | 44.72
2017-02-25 | 44.72
2017-02-26 | 44.72
2017-02-27 | 44.7238
2017-02-28 | 44.2294
2017-03-01 | 43.6849
2017-03-02 | 42.6849
2017-03-03 | 42.6849
2017-03-04 | 42.3448
2017-03-05 | 41.0048
2017-03-06 | 39.6573
2017-03-07 | 38.6108
2017-03-08 | 48.912
2017-03-09 | 61.0701
2017-03-10 | 43.0281
2017-03-11 | 22.8281
2017-03-12 | 22.1368
2017-03-13 | 21.4455
2017-03-14 | 20.4455
2017-03-15 | 21.256
2017-03-16 | 22.0665
2017-03-17 | 20.0665
2017-03-18 | 18.0665
2017-03-19 | 16.0665
2017-03-20 | 14.0665
2017-03-21 | 15.931
2017-03-22 | 16.7955
2017-03-23 | 14.7955
2017-03-24 | 13.7955
2017-03-25 | 12.7955
2017-03-26 | 10.7955
2017-03-27 | 8.7955
2017-03-28 | 9.1079
2017-03-29 | 10.4204
2017-03-30 | 10.4204
2017-03-31 | 10.4204
2017-04-01 | 10.4204
2017-04-02 | 10.4204
2017-04-03 | 10.4204
2017-04-04 | 10.4204
2017-04-05 | 10.4204
2017-04-06 | 10.4204
2017-04-07 | 10.4204
2017-04-08 | 10.4204
2017-04-09 | 10.4204
2017-04-10 | 10.4204
2017-04-11 | 10.4204
2017-04-12 | 10.4204
2017-04-13 | 10.4204
2017-04-14 | 10.4204
2017-04-15 | 15
2017-04-16 | 19
2017-04-17 | 19.3344
2017-04-18 | 19.3344
2017-04-19 | 19.3344
2017-04-20 | 19.3344
2017-04-21 | 17.1
2017-04-22 | 17.1
2017-04-23 | 17.1
2017-04-24 | 17.1
2017-04-25 | 17.1
2017-04-26 | 14.1
2017-04-27 | 14.1
2017-04-28 | 14.1
2017-04-29 | 14.1
2017-04-30 | 14.1
2017-05-01 | 10.1
2017-05-02 | 10.1
2017-05-03 | 7.1
2017-05-04 | 7.1
2017-05-05 | 7.1
2017-05-06 | 7.1039
2017-05-07 | 7.1039
2017-05-08 | 3.1039
2017-05-09 | -3.0663
2017-05-10 | -3.0663
2017-05-11 | 0.6148
2017-05-12 | 0.6148
2017-05-13 | 0.6148
2017-05-14 | 1.9688
2017-05-15 | 0.96885
2017-05-16 | -0.031151
2017-05-17 | -1.0312
2017-05-18 | -1.0312
2017-05-19 | -8.1292
2017-05-20 | -9.1292
2017-05-21 | -10.1292
2017-05-22 | -11.1292
2017-05-23 | -12.1292
2017-05-24 | -5
2017-05-25 | 0.48228
2017-05-26
2017-05-27
2017-05-28
2017-05-29
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-03
2017-06-04
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-10
2017-06-11
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-17
2017-06-18
2017-06-19
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-24
2017-06-25
2017-06-26
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-08
2017-07-09
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-15
2017-07-16
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-20
2017-07-21
2017-07-22
2017-07-23
2017-07-24
2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-29
2017-07-30
2017-07-31
2017-08-01
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-05
2017-08-06
2017-08-07
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-12
2017-08-13
2017-08-14
2017-08-15
2017-08-16
2017-08-17
2017-08-18
2017-08-19
2017-08-20
2017-08-21
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-26
2017-08-27
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-02
2017-09-03
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-09
2017-09-10
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-16
2017-09-17
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-23
2017-09-24
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-09-30
2017-10-01
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-07
2017-10-08
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-14
2017-10-15
2017-10-16
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-21
2017-10-22
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-28
2017-10-29
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-04
2017-11-05
2017-11-06
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-11
2017-11-12
2017-11-13
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-18
2017-11-19
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-25
2017-11-26
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-02
2017-12-03
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-08
2017-12-09
2017-12-10
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-16
2017-12-17
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-23
2017-12-24
2017-12-25
2017-12-26
2017-12-27

## log
序号 | 任务名称 | 工期 | 已完成进度 | 剩余工期 | Key
| Adjust |  |  | -290
29 | 决策树 | 10 | 1 | 0
| 注册会计师 | 300 | 0 | 0
| 精算师经济学 | 40 | 1 | 0
3 | -C | 20 | 0 | 20 | MOOC
4 | -C++ | 25 | 0 | 25 | MOOC
13 | 数据结构 | 10 | 0 | 10
37 | CFA | 215 | 0 | 215
34 | github | 10 | 0.5098 | 4.902 | 停止，暂时够用
35 | 项目管理知识（包括软件工程） | 15 | 0 | 15

## MOOC
计算机组成
高级数据结构与算法
C程序设计进阶
计算导论与C语言基础
操作系统原理（Operating Systems）
算法设计与分析 Design and Analysis of Algorithms
C++程序设计
真格—北大在线创业课堂 | 1
面向对象技术高级课程（The Advanced Object-Oriented Technology）
悖论：思维的魔方
软件工程
算法基础
数据结构基础
程序开发项目实践