## 任务分解
| 总共 | 已完成 | 剩余（百分比） | 备注
精算师数学1 | 93 | 55 | 0.5914 | 计划20天内完成，每天50题
精算师数学2 | 105 | 30 | 0.28571
精算师数学3 | 100 | 43 | 0.43
精算师数学4 | 28 | 0 | 0
精算师数学5 | 79 | 0 | 0
精算师数学6 | 86 | 0 | 0
精算师数学7 | 70 | 0 | 0
精算师数学8 | 62 | 0 | 0
精算师数学9 | 67 | 0 | 0
精算师数学10 | 10 | 0 | 0
精算师数学11 | 72 | 0 | 0
精算师数学12 | 15 | 0 | 0
0.16264
金融数学1 | 83 | 83 | 1 | 4.5小时做了45题
金融数学2 | 108 | 108 | 1
金融数学3 | 56 | 56 | 1
金融数学4 | 77 | 77 | 1
金融数学5 | 71 | 66 | 0.92958 | 暂停，因为井冈山和CDA项目的影响
金融数学6 | 85 | 0 | 0
金融数学7 | 8 | 0 | 0
金融数学8 | 99 | 0 | 0
金融数学9 | 25 | 0 | 0
金融数学10 | 100 | 0 | 0
金融数学11 | 85 | 0 | 0
0.48934
Python数据分析
| numpy |  | 1
| scipy |  | 1
| sympy | 符号计算 | 搁置
matplotlib
traits
| traitsUI | 用户界面
| chaco | 交互式图表
| TVTK | 数据三维可视化
| Mayavi | 更方便的可视化
| Vpython | 3D动画
| OpenCV | 计算机视觉
。。。
高数 | 134 | 209 | 0.64115
数量金融学
第四章 | （暂停，未来参考实变函数这本书）
第五章
第四章
第五章

## 学习任务
序号 | 任务名称 | 工期 | 已完成进度 | 剩余工期 | Key | 579.0811
1 | 操作系统 | 25 | 0 | 25 | MOOC
3 | 初等最优化- 理论部分 | 15 | 0 | 14
4 | 初等最优化- 代码实现 | 15 | 0 | 15
5 | 初等最优化 -敏感度分析 | 15 | 0 | 15
6 | 遗传算法 | 3 | 0 | 3
7 | 粒子群 | 3 | 0 | 3
8 | 免疫 | 7 | 0 | 7
9 | 鱼群 | 10 | 0 | 10
10 | 模拟退火 | 10 | 0 | 10
11 | 蚁群 | 10 | 0.3 | 7
12 | 神经网络(MOOC hitton 教程) | 112 | 0.25 | 84
13 | 广义回归 | 10 | 0 | 10
14 | 傅里叶变换 | 15 | 0 | 15
15 | 精算师数学 | 20 | 0.16264 | 16.7471
16 | 分析 | 20 | 0.51292 | 9.7416 | 205页习题集
17 | 代数 | 20 | 0.1 | 18 |  | 习题集，课本
18 | 几何 | 10 | 0 | 10 |  | 教材*1
19 | 复分析 | 30 | 0 | 30 |  | 教材*2，工科积分变换等
20 | 常微分方程 | 30 | 0 | 30 |  | 教材*1
21 | 数理方程 | 26 | 0 | 26 |  | 教材*3
22 | 偏微分方程 | 30 | 0 | 30 |  | 打印版教材*1
23 | 时间序列 | 30 | 0 | 30 |  | 打印版教材*1
24 | 随机过程 | 30 | 0 | 30 |  | 打印版教材*1
25 | 回归分析 | 20 | 0 | 20
26 | 实验设计 | 20 | 0 | 20
27 | 统计预测 | 20 | 0.61538 | 7.6923
28 | Python科学计算 | 60 | 0.88 | 7.2
29 | Tkinter |  | 0 | 0
30 | 神经网络两本书 | 30 | 0 | 30
32 | Python 时间序列 |  | 0 | 0
33 | 感知机 | 2 | 0 | 2
35 | 朴素贝叶斯 | 2 | 0 | 2
36 | logistics regression | 2 | 0.25 | 1.5
37 | max entropy | 2 | 0 | 2
39 | ada boost | 2 | 0 | 2
40 | 隐马尔科夫 | 2 | 0 | 2
41 | 条件随机场 | 2 | 0 | 2
42 | 《Python数据分析》 | 10 | 0.25 | 7.5
43 | 《Python科学计算》 | 10 | 0 | 10
44 | sklearn官方文档 |  | 0 | 0
45 | 时间序列（2本书） | 15 | 0.02 | 14.7
46 | CDA视频（十一期间完成！） |  | 0 | 0
47 | statmodle官方文档 |  | 0 | 0
48 | 机器学习（算法原理与编程实践） |  | 0 | 0
49 | 仿真与蒙特卡洛方法：金融MCMC（暂停，书太晦涩）
CDA考试（12月底之前完成！）
Python 爬虫教学视频

## 历史
序号 | 任务名称 | 工期 | 已完成进度 | 剩余工期 | Key
| Adjust |  |  | -374
完成的项目
29 | 决策树 | 10 | 1 | 0
1 | 计算机组成 | 25 | 1 | 0 | MOOC | 完成于2017-05-31
43 | 决策树 | 2 | 1 | 0
2 | 基础算法Python | 10 | 1 | 0
31 | Python算法 | 10 | 1 | 0 |  | 完成于2017/09
| Matplotlib | 5 | 1 | 0
34 | KNN | 2 | 1 | 0
| pickle | 1 | 1 | 0
暂停的项目
| 注册会计师 | 300 | 0 | 0
| 精算师经济学 | 40 | 1 | 0
3 | C | 20 | 0 | 20 | MOOC
4 | C++ | 25 | 0 | 25 | MOOC
13 | 数据结构 | 10 | 0 | 10
37 | CFA | 215 | 0 | 215
34 | github | 10 | 0.5098 | 4.902 | 停止，暂时够用
35 | 项目管理知识（包括软件工程） | 15 | 0 | 15
| 精算师会计 | 40 | 0 | 40
| 精算师精算管理 | 40 | 0 | 40
| 精算师精算模型 | 40 | 0 | 40
| 精算师寿险 | 40 | 0 | 40
| 精算师非寿险 | 40 | 0 | 40
35 | 逻辑写作 | 20 | 0 | 20
34 | 逻辑学 | 10 | 0 | 10
17 | 精算师金融数学 | 40 | 0.48934 | 20.4266
25 | 实分析 | 30 | 0.2 | 24 |  | 教材*2上下册 复旦教材*2 菲赫金哥尔茨 | 点集 Lebesgue测度 可测函数 Lebesgue积分 微分 Lp空间
26 | 拓扑学 | 30 | 0.1 | 27 |  | 离散数学+习题集
27 | 微分几何 | 30 | 0 | 30 |  | 无
28 | 泛函分析 | 30 | 0.2 | 24 |  | 同实分析 | 线性算子 广义函数 紧算子 Banach代数 无界算子
29 | 抽象代数 | 30 | 0.1 | 27 |  | 无
38 | SVM | 15 | 0.8 | 3 | 长期暂停：已经理解原理，会用sklearn，证明这一块以后再做
有想法但无计划的项目
微信小程序
深度学习
43 | MOOC-Python（目的是学架构，学Python的英文交流） |  | 0 | 0
| 计算机组成 |  |  |  | 完成
高级数据结构与算法
C程序设计进阶
计算导论与C语言基础
操作系统原理（Operating Systems）
算法设计与分析 Design and Analysis of Algorithms
C++程序设计
| 真格—北大在线创业课堂 |  |  |  | 完成
面向对象技术高级课程（The Advanced Object-Oriented Technology）
悖论：思维的魔方
软件工程
算法基础
数据结构基础
程序开发项目实践
康德的纯粹理性批判 | http://open.163.com/special/opencourse/kantscritique.html

## 列表
指标日 |  | 指标： | -46.3577 | 剩余工期： | 579.0811 | 现在时间： | 2017-10-10
| 周 | 星期 |  | 任务 | 实际
2017-02-04 | 5 | 星期六 | 0.1
2017-02-05 | 6 | 星期日 | 0.6314
2017-02-06 | 6 | 星期一 | 0.6314
2017-02-07 | 6 | 星期二 | 0.49855
2017-02-08 | 6 | 星期三 | 1.3814
2017-02-09 | 6 | 星期四 | 2.3814
2017-02-10 | 6 | 星期五 | 3.3814
2017-02-11 | 6 | 星期六 | 4.3814
2017-02-12 | 7 | 星期日 | 5.3814
2017-02-13 | 7 | 星期一 | 6.1314
2017-02-14 | 7 | 星期二 | 6.8814
2017-02-15 | 7 | 星期三 | 7.6314
2017-02-16 | 7 | 星期四 | 7.6314
2017-02-17 | 7 | 星期五 | 8.8814
2017-02-18 | 7 | 星期六 | 10.3814
2017-02-19 | 8 | 星期日 | 12.1314
2017-02-20 | 8 | 星期一 | 13.8814
2017-02-21 | 8 | 星期二 | 13.2168
2017-02-22 | 8 | 星期三 | 20.4889
2017-02-23 | 8 | 星期四 | 27.7611
2017-02-24 | 8 | 星期五 | 35.2832
2017-02-25 | 8 | 星期六 | 43.97
2017-02-26 | 9 | 星期日 | 44.47
2017-02-27 | 9 | 星期一 | 44.7209
2017-02-28 | 9 | 星期二 | 44.5983
2017-03-01 | 9 | 星期三 | 44.3395
2017-03-02 | 9 | 星期四 | 43.8307
2017-03-03 | 9 | 星期五 | 43.321
2017-03-04 | 9 | 星期六 | 42.8498
2017-03-05 | 10 | 星期日 | 42.1798
2017-03-06 | 10 | 星期一 | 41.4229
2017-03-07 | 10 | 星期二 | 40.4044
2017-03-08 | 10 | 星期三 | 42.0462
2017-03-09 | 10 | 星期四 | 47.0625
2017-03-10 | 10 | 星期五 | 47.9052
2017-03-11 | 10 | 星期六 | 43.9596
2017-03-12 | 11 | 星期日 | 37.2658
2017-03-13 | 11 | 星期一 | 27.3596
2017-03-14 | 11 | 星期二 | 21.714
2017-03-15 | 11 | 星期三 | 21.3209
2017-03-16 | 11 | 星期四 | 21.3034
2017-03-17 | 11 | 星期五 | 20.9586
2017-03-18 | 11 | 星期六 | 20.3639
2017-03-19 | 12 | 星期日 | 19.0665
2017-03-20 | 12 | 星期一 | 17.0665
2017-03-21 | 12 | 星期二 | 16.0327
2017-03-22 | 12 | 星期三 | 15.7149
2017-03-23 | 12 | 星期四 | 15.3972
2017-03-24 | 12 | 星期五 | 15.3294
2017-03-25 | 12 | 星期六 | 14.5455
2017-03-26 | 13 | 星期日 | 13.0455
2017-03-27 | 13 | 星期一 | 11.5455
2017-03-28 | 13 | 星期二 | 10.3736
2017-03-29 | 13 | 星期三 | 9.7798
2017-03-30 | 13 | 星期四 | 9.686
2017-03-31 | 13 | 星期五 | 10.0923
2017-04-01 | 13 | 星期六 | 10.4204
2017-04-02 | 14 | 星期日 | 10.4204
2017-04-03 | 14 | 星期一 | 10.4204
2017-04-04 | 14 | 星期二 | 10.4204
2017-04-05 | 14 | 星期三 | 10.4204
2017-04-06 | 14 | 星期四 | 10.4204
2017-04-07 | 14 | 星期五 | 10.4204
2017-04-08 | 14 | 星期六 | 10.4204
2017-04-09 | 15 | 星期日 | 10.4204
2017-04-10 | 15 | 星期一 | 10.4204
2017-04-11 | 15 | 星期二 | 10.4204
2017-04-12 | 15 | 星期三 | 10.4204
2017-04-13 | 15 | 星期四 | 10.4204
2017-04-14 | 15 | 星期五 | 10.4204
2017-04-15 | 15 | 星期六 | 15
2017-04-16 | 16 | 星期日 | 19
2017-04-17 | 16 | 星期一 | 19.3344
2017-04-18 | 16 | 星期二 | 19.3344
2017-04-19 | 16 | 星期三 | 19.3344
2017-04-20 | 16 | 星期四 | 19.3344
2017-04-21 | 16 | 星期五 | 17.1
2017-04-22 | 16 | 星期六 | 17.1
2017-04-23 | 17 | 星期日 | 17.1
2017-04-24 | 17 | 星期一 | 17.1
2017-04-25 | 17 | 星期二 | 17.1
2017-04-26 | 17 | 星期三 | 14.1
2017-04-27 | 17 | 星期四 | 14.1
2017-04-28 | 17 | 星期五 | 14.1
2017-04-29 | 17 | 星期六 | 14.1
2017-04-30 | 18 | 星期日 | 14.1
2017-05-01 | 18 | 星期一 | 10.1
2017-05-02 | 18 | 星期二 | 10.1
2017-05-03 | 18 | 星期三 | 7.1
2017-05-04 | 18 | 星期四 | 7.1
2017-05-05 | 18 | 星期五 | 7.1
2017-05-06 | 18 | 星期六 | 7.1039
2017-05-07 | 19 | 星期日 | 7.1039
2017-05-08 | 19 | 星期一 | 3.1039
2017-05-09 | 19 | 星期二 | -3.0663
2017-05-10 | 19 | 星期三 | -3.0663
2017-05-11 | 19 | 星期四 | 0.6148
2017-05-12 | 19 | 星期五 | 0.6148
2017-05-13 | 19 | 星期六 | 0.6148
2017-05-14 | 20 | 星期日 | 1.9688
2017-05-15 | 20 | 星期一 | 0.96885
2017-05-16 | 20 | 星期二 | -0.031151
2017-05-17 | 20 | 星期三 | -1.0312
2017-05-18 | 20 | 星期四 | -1.0312
2017-05-19 | 20 | 星期五 | -8.1292
2017-05-20 | 20 | 星期六 | -9.1292
2017-05-21 | 21 | 星期日 | -10.1292
2017-05-22 | 21 | 星期一 | -11.1292
2017-05-23 | 21 | 星期二 | -12.1292
2017-05-24 | 21 | 星期三 | -5
2017-05-25 | 21 | 星期四 | 0.47548
2017-05-26 | 21 | 星期五 | 1.8882
2017-05-27 | 21 | 星期六 | 0.7647
2017-05-28 | 22 | 星期日 | 1.6769
2017-05-29 | 22 | 星期一 | 6.1658
2017-05-30 | 22 | 星期二 | 5.7761
2017-05-31 | 22 | 星期三 | 5.2312
2017-06-01 | 22 | 星期四 | 3.7701
2017-06-02 | 22 | 星期五 | 3.7619
2017-06-03 | 22 | 星期六 | 1.766
2017-06-04 | 23 | 星期日 | 1.6933
2017-06-05 | 23 | 星期一 | 0.059253
2017-06-06 | 23 | 星期二 | 2.0483
2017-06-07 | 23 | 星期三 | 2.8801
2017-06-08 | 23 | 星期四 | 3.8699
2017-06-09 | 23 | 星期五 | 3.2
2017-06-10 | 23 | 星期六 | 2.7477
2017-06-11 | 24 | 星期日 | 2.2953
2017-06-12 | 24 | 星期一 | 1.843
2017-06-13 | 24 | 星期二 | 1.3907
2017-06-14 | 24 | 星期三 | 0.93833
2017-06-15 | 24 | 星期四 | 0.486
2017-06-16 | 24 | 星期五 | 0.033667
2017-06-17 | 24 | 星期六 | -0.41867
2017-06-18 | 25 | 星期日 | -0.871
2017-06-19 | 25 | 星期一 | -1.3233
2017-06-20 | 25 | 星期二 | -1.7757
2017-06-21 | 25 | 星期三 | -2.228
2017-06-22 | 25 | 星期四 | -2.6803
2017-06-23 | 25 | 星期五 | -3.1327
2017-06-24 | 25 | 星期六 | -3.585
2017-06-25 | 26 | 星期日 | -4.0373
2017-06-26 | 26 | 星期一 | -4.4897
2017-06-27 | 26 | 星期二 | -4.942
2017-06-28 | 26 | 星期三 | -5.3943
2017-06-29 | 26 | 星期四 | -5.8467
2017-06-30 | 26 | 星期五 | -6.299
2017-07-01 | 26 | 星期六 | -6.7513
2017-07-02 | 27 | 星期日 | -7.2037
2017-07-03 | 27 | 星期一 | -7.656
2017-07-04 | 27 | 星期二 | -8.1083
2017-07-05 | 27 | 星期三 | -8.5607
2017-07-06 | 27 | 星期四 | -9.013
2017-07-07 | 27 | 星期五 | -9.4653
2017-07-08 | 27 | 星期六 | -9.9177
2017-07-09 | 28 | 星期日 | -10.37
2017-07-10 | 28 | 星期一 | -10.1243
2017-07-11 | 28 | 星期二 | -10.3264
2017-07-12 | 28 | 星期三 | -10.7428
2017-07-13 | 28 | 星期四 | -11.1592
2017-07-14 | 28 | 星期五 | -11.5755
2017-07-15 | 28 | 星期六 | -11.9919
2017-07-16 | 29 | 星期日 | -12.4083
2017-07-17 | 29 | 星期一 | -12.8247
2017-07-18 | 29 | 星期二 | -13.2411
2017-07-19 | 29 | 星期三 | -13.6575
2017-07-20 | 29 | 星期四 | -14.0739
2017-07-21 | 29 | 星期五 | -14.4903 | 《数量金融导论》
2017-07-22 | 29 | 星期六 | -14.9066 | 《数量金融导论》
2017-07-23 | 30 | 星期日 | -15.323 | 《数量金融导论》
2017-07-24 | 30 | 星期一 | -15.7394 | 《数量金融导论》
2017-07-25 | 30 | 星期二 | -16.1558 | 《数量金融导论》
2017-07-26 | 30 | 星期三 | -16.5722 | 《数量金融导论》
2017-07-27 | 30 | 星期四 | -16.9886 | 《数量金融导论》
2017-07-28 | 30 | 星期五 | -17.405 | 《数量金融导论》
2017-07-29 | 30 | 星期六 | -17.8214 | 《数量金融导论》
2017-07-30 | 31 | 星期日 | -18.2377 | 《数量金融导论》
2017-07-31 | 31 | 星期一 | -18.6541 | 《数量金融导论》
2017-08-01 | 31 | 星期二 | -19.0705 | 《数量金融导论》
2017-08-02 | 31 | 星期三 | -19.4869 | 《数量金融导论》
2017-08-03 | 31 | 星期四 | -19.9033 | 《数量金融导论》
2017-08-04 | 31 | 星期五 | -20.3197 | 《数量金融导论》
2017-08-05 | 31 | 星期六 | -20.7361 | 《数量金融导论》
2017-08-06 | 32 | 星期日 | -21.1525 | 《数量金融导论》
2017-08-07 | 32 | 星期一 | -21.5688 | 《数量金融导论》
2017-08-08 | 32 | 星期二 | -21.9852 | 《数量金融导论》
2017-08-09 | 32 | 星期三 | -22.4016 | 《数量金融导论》
2017-08-10 | 32 | 星期四 | -23.9136 | 《数量金融导论》
2017-08-11 | 32 | 星期五 | -23.9264 | 《机器学习：算法原理与编程实践》
2017-08-12 | 32 | 星期六 | -24.7827
2017-08-13 | 33 | 星期日 | -25.6391
2017-08-14 | 33 | 星期一 | -26.4955
2017-08-15 | 33 | 星期二 | -27.3519
2017-08-16 | 33 | 星期三 | -28.2083
2017-08-17 | 33 | 星期四 | -29.0647
2017-08-18 | 33 | 星期五 | -29.921
2017-08-19 | 33 | 星期六 | -30.7774
2017-08-20 | 34 | 星期日 | -31.6338
2017-08-21 | 34 | 星期一 | -32.4902
2017-08-22 | 34 | 星期二 | -33.3466
2017-08-23 | 34 | 星期三 | -34.203
2017-08-24 | 34 | 星期四 | -35.0593
2017-08-25 | 34 | 星期五 | -35.9157
2017-08-26 | 34 | 星期六 | -36.7721
2017-08-27 | 35 | 星期日 | -37.6285
2017-08-28 | 35 | 星期一 | -38.4849
2017-08-29 | 35 | 星期二 | -38.4849
2017-08-30 | 35 | 星期三 | -39.0926 | 《妙趣横生的算法》：完成
2017-08-31 | 35 | 星期四 | -39.7004
2017-09-01 | 35 | 星期五 | -40.3081
2017-09-02 | 35 | 星期六 | -40.9159
2017-09-03 | 36 | 星期日 | -41.5236
2017-09-04 | 36 | 星期一 | -42.1314
2017-09-05 | 36 | 星期二 | -42.7391
2017-09-06 | 36 | 星期三 | -42.9533
2017-09-07 | 36 | 星期四 | -43.1674
2017-09-08 | 36 | 星期五 | -43.3816
2017-09-09 | 36 | 星期六 | -43.5958
2017-09-10 | 37 | 星期日 | -43.8099
2017-09-11 | 37 | 星期一 | -44.0241
2017-09-12 | 37 | 星期二 | -44.2383
2017-09-13 | 37 | 星期三 | -44.4524
2017-09-14 | 37 | 星期四 | -44.6666
2017-09-15 | 37 | 星期五 | -44.8807
2017-09-16 | 37 | 星期六 | -45.0949
2017-09-17 | 38 | 星期日 | -45.3091
2017-09-18 | 38 | 星期一 | -45.5232
2017-09-19 | 38 | 星期二 | -45.7374 | 算法学习：全部完成
2017-09-20 | 38 | 星期三 | -45.9516
2017-09-21 | 38 | 星期四 | -46.1657
2017-09-22 | 38 | 星期五 | -46.3799
2017-09-23 | 38 | 星期六 | -46.594
2017-09-24 | 39 | 星期日 | -46.8082
2017-09-25 | 39 | 星期一 | -47.0425 | CDA报名：完成
2017-09-26 | 39 | 星期二 | -46.8437 | Matplotlib：学完
2017-09-27 | 39 | 星期三 | -47.8083
2017-09-28 | 39 | 星期四
2017-09-29 | 39 | 星期五 | -48.343
2017-09-30 | 39 | 星期六
2017-10-01 | 40 | 星期日 | -49.6297 | 放假在家看《三体》
2017-10-02 | 40 | 星期一 | -49.6383
2017-10-03 | 40 | 星期二 | -50.8187
2017-10-04 | 40 | 星期三
2017-10-05 | 40 | 星期四 | -50.8799
2017-10-06 | 40 | 星期五
2017-10-07 | 40 | 星期六 | -53.5849
2017-10-08 | 41 | 星期日
2017-10-09 | 41 | 星期一 |  | 开始第一天 | 杜拉拉2看完
2017-10-10 | 41 | 星期二 | -46.3576 |  | 杜拉拉3看完 整理了blog等
2017-10-11 | 41 | 星期三
2017-10-12 | 41 | 星期四
2017-10-13 | 41 | 星期五
2017-10-14 | 41 | 星期六
2017-10-15 | 42 | 星期日
2017-10-16 | 42 | 星期一
2017-10-17 | 42 | 星期二
2017-10-18 | 42 | 星期三
2017-10-19 | 42 | 星期四
2017-10-20 | 42 | 星期五
2017-10-21 | 42 | 星期六
2017-10-22 | 43 | 星期日
2017-10-23 | 43 | 星期一
2017-10-24 | 43 | 星期二
2017-10-25 | 43 | 星期三
2017-10-26 | 43 | 星期四
2017-10-27 | 43 | 星期五
2017-10-28 | 43 | 星期六
2017-10-29 | 44 | 星期日
2017-10-30 | 44 | 星期一
2017-10-31 | 44 | 星期二
2017-11-01 | 44 | 星期三
2017-11-02 | 44 | 星期四
2017-11-03 | 44 | 星期五
2017-11-04 | 44 | 星期六
2017-11-05 | 45 | 星期日
2017-11-06 | 45 | 星期一
2017-11-07 | 45 | 星期二
2017-11-08 | 45 | 星期三
2017-11-09 | 45 | 星期四
2017-11-10 | 45 | 星期五
2017-11-11 | 45 | 星期六
2017-11-12 | 46 | 星期日
2017-11-13 | 46 | 星期一
2017-11-14 | 46 | 星期二
2017-11-15 | 46 | 星期三
2017-11-16 | 46 | 星期四
2017-11-17 | 46 | 星期五
2017-11-18 | 46 | 星期六
2017-11-19 | 47 | 星期日
2017-11-20 | 47 | 星期一
2017-11-21 | 47 | 星期二
2017-11-22 | 47 | 星期三
2017-11-23 | 47 | 星期四
2017-11-24 | 47 | 星期五
2017-11-25 | 47 | 星期六
2017-11-26 | 48 | 星期日
2017-11-27 | 48 | 星期一
2017-11-28 | 48 | 星期二
2017-11-29 | 48 | 星期三
2017-11-30 | 48 | 星期四
2017-12-01 | 48 | 星期五
2017-12-02 | 48 | 星期六
2017-12-03 | 49 | 星期日
2017-12-04 | 49 | 星期一
2017-12-05 | 49 | 星期二
2017-12-06 | 49 | 星期三
2017-12-07 | 49 | 星期四
2017-12-08 | 49 | 星期五
2017-12-09 | 49 | 星期六
2017-12-10 | 50 | 星期日
2017-12-11 | 50 | 星期一
2017-12-12 | 50 | 星期二
2017-12-13 | 50 | 星期三
2017-12-14 | 50 | 星期四
2017-12-15 | 50 | 星期五
2017-12-16 | 50 | 星期六
2017-12-17 | 51 | 星期日
2017-12-18 | 51 | 星期一
2017-12-19 | 51 | 星期二
2017-12-20 | 51 | 星期三
2017-12-21 | 51 | 星期四
2017-12-22 | 51 | 星期五
2017-12-23 | 51 | 星期六
2017-12-24 | 52 | 星期日
2017-12-25 | 52 | 星期一
2017-12-26 | 52 | 星期二
2017-12-27 | 52 | 星期三
2017-12-28 | 52 | 星期四
2017-12-29 | 52 | 星期五
2017-12-30 | 52 | 星期六 |  | CDA考试
2017-12-31 | 53 | 星期日 |  | CDA考试
2018-01-01 | 1 | 星期一
2018-01-02 | 1 | 星期二
2018-01-03 | 1 | 星期三
2018-01-04 | 1 | 星期四
2018-01-05 | 1 | 星期五
2018-01-06 | 1 | 星期六
2018-01-07 | 2 | 星期日
2018-01-08 | 2 | 星期一
2018-01-09 | 2 | 星期二
2018-01-10 | 2 | 星期三
2018-01-11 | 2 | 星期四
2018-01-12 | 2 | 星期五
2018-01-13 | 2 | 星期六
2018-01-14 | 3 | 星期日
2018-01-15 | 3 | 星期一
2018-01-16 | 3 | 星期二
2018-01-17 | 3 | 星期三
2018-01-18 | 3 | 星期四
2018-01-19 | 3 | 星期五
2018-01-20 | 3 | 星期六
2018-01-21 | 4 | 星期日
2018-01-22 | 4 | 星期一
2018-01-23 | 4 | 星期二
2018-01-24 | 4 | 星期三
2018-01-25 | 4 | 星期四
2018-01-26 | 4 | 星期五
2018-01-27 | 4 | 星期六
2018-01-28 | 5 | 星期日
2018-01-29 | 5 | 星期一
2018-01-30 | 5 | 星期二
2018-01-31 | 5 | 星期三
2018-02-01 | 5 | 星期四
2018-02-02 | 5 | 星期五
2018-02-03 | 5 | 星期六
2018-02-04 | 6 | 星期日
2018-02-05 | 6 | 星期一
2018-02-06 | 6 | 星期二
2018-02-07 | 6 | 星期三
2018-02-08 | 6 | 星期四
2018-02-09 | 6 | 星期五
2018-02-10 | 6 | 星期六
2018-02-11 | 7 | 星期日
2018-02-12 | 7 | 星期一
2018-02-13 | 7 | 星期二
2018-02-14 | 7 | 星期三
2018-02-15 | 7 | 星期四
2018-02-16 | 7 | 星期五
2018-02-17 | 7 | 星期六
2018-02-18 | 8 | 星期日
2018-02-19 | 8 | 星期一
2018-02-20 | 8 | 星期二
2018-02-21 | 8 | 星期三 |  | 去腾讯云抢域名：guofei.me
2018-02-22 | 8 | 星期四
2018-02-23 | 8 | 星期五
2018-02-24 | 8 | 星期六
2018-02-25 | 9 | 星期日
2018-02-26 | 9 | 星期一
2018-02-27 | 9 | 星期二

## 每日作息
6:00 | 起床
| 13.75毛时间 12h纯时间 | 白天：集中注意力！
吃饭 |  | 得到app：20min
7:45~9:00 | 1h15min | 准备跑步10min 跑步1h 腹肌训练15min | 腹肌训练时，煮上鸡蛋
9:15~？？？ | ？？？ | 洗澡：？？？
9:15~10:00 | 45min | 胸肌训练：18min 百词斩：20min 聊天：？？？
电脑屏幕
|  |  |  | 教学视频 | 网上资料
atom-blog
atom-项目
atom-Knowledge
|  |  |  | ipython | jupyter | 临时项目